## Sheet1
Functionalitate | Prioritate Functionalitate | Task | Estimare Task | Status | Nicolescu Ionut | Luca Madalina
Login | 0 | implementare interfata grafica autentificare | 2h | In asteptare |  | x
Login | 0 | implementare logica autentificare | 3h | In asteptare | x
Interfata grafica | 0 | implementare pagina de start | 3h | In asteptare |  | x
Register | 1 | implementare interfata grafica inregistrare | 2h | In asteptare | x
Register | 1 | implementare logica inregistrare | 3h | In asteptare |  | x
Afisare produse | 4 | implementare interfata grafica pagina principala | 3h | In asteptare | x
Afisare produse | 0 | afisarea produselor pe pagina principala | 2h | In asteptare |  | x
Afisare produse | 2 | selectarea unei anumite categorii | 2h | In asteptare |  | x
Afisare produse | 2 | filtrare pret | 4h | In asteptare | x
Afisare produse | 2 | cautare generala produse | 3h | In asteptare | x
Selectare produs | 0 | adaugare produs in cos | 4h | In asteptare |  | x
Comanda | 4 | implementare interfata grafica pagina cos de cumparaturi | 2h | In asteptare |  | x
Comanda | 2 | modificare cantitate produs | 1h | In asteptare | x
Comanda | 2 | stergere produs din cos | 1h | In asteptare |  | x
Comanda | 0 | finalizare comanda | 1h | In asteptare | x
Detalii cont | 4 | implementare interfata grafica pagina detalii cont | 2h | In asteptare |  | x
Detalii cont | 1 | afisare detalii personale | 2h | In asteptare |  | x
Detalii cont | 1 | modificare email | 1h | In asteptare | x
Detalii cont | 1 | modificare parola | 1h | In asteptare | x
Detalii cont | 1 | modificare numar de telefon | 1h | In asteptare | x
Detalii cont | 1 | modificare adresa | 1h | In asteptare |  | x
Detalii cont | 3 | vizualizare istoric comenzi | 2h | In asteptare | x
Logout | 0 | implementare logica logout | 1h | In asteptare |  | x
Modficare status comanda | 0 | implementare logica | 1h | In asteptare |  | x